## Plan de trabajo
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas | Valor Planeado | Valor Planeado Acumulado
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2 | 2.845% | 2.8%
b- Planeación de Calidad | 1 | 3 | 4.267% | 7.067%
c- Diagrama de casos de uso | 1 | 2 | 2.845% | 9.912%
d- Logo | 1 | 1 | 1.422% | 11.33%
e- Especificación de casos de uso | 1 | 3 | 4.267% | 15.6%
f- Objetivos de negocio | 1 | 2 | 2.845% | 18.45%
g- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2 | 2.845% | 21.29%
h- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1 | 1.422% | 22.71%
i- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1 | 1.422% | 24.14%
j- Historias de usuario | 1 | 2 | 2.845% | 26.98%
k- Stakeholders | 1 | 0.3 | 0.4267% | 27.41%
l- Plan de Iteraciones | 2 | 1 | 1.422% | 28.83%
m- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 2 | 1 | 1.422% | 30.25%
n- Mockups | 2 | 2 | 2.845% | 33.1%
o- Revisión documentos Parte 2 | 2 | 1 | 1.422% | 34.52%
p- Diagrama de Base de datos | 2 | 2 | 2.845% | 37.37%
q- Login | 3 | 3 | 4.267% | 41.63%
r- Despliegue Base de datos en Azure | 3 | 3 | 4.267% | 45.9%
s- Pruebas y Revisión Parte 1 | 3 | 1 | 1.422% | 47.32%
t- Creación proyecto | 3 | 2 | 2.845% | 50.17%
u- Conexion base de datos | 3 | 1 | 1.422% | 51.59%
v- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 3 | 3 | 4.267% | 55.86%
w- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 3 | 3 | 4.267% | 60.13%
x- Pruebas y Revisión Parte 2 | 3 | 1 | 1.422% | 61.55%
y- Diagramas de análisis y de secuencia (Segunda iteración) | 4 | 1 | 1.422% | 62.97%
z- Diagrama de Paquetes | 4 | 1 | 1.422% | 64.39%
aa- Diagrama de Despliegue | 4 | 1 | 1.422% | 65.82%
bb- Revisión documentos Parte 3 | 4 | 2 | 2.845% | 68.66%
cc- Implementación ORM (SQLalchemy) | 4 | 4 | 5.69% | 74.35%
dd- Implementación caso de uso "Registrar signos vitales" | 4 | 3 | 4.267% | 78.62%
ee- Implementación caso de uso "Enviar correo con sugerencias" con Hilos | 4 | 3 | 4.267% | 82.89%
ff- Pruebas y Revisión Parte 3 | 4 | 1 | 1.422% | 84.31%
gg- Frontend (Desarrollo) | 4 | 3 | 4.267% | 88.58%
hh- Frontend (Conexion) | 4 | 2 | 2.845% | 91.42%
ii- Bitacoras | 4 | 3 | 4.267% | 95.69%
jj- Postmortem | 4 | 3 | 4.267% | 99.96%
Total |  | 70.3 | 100%
DIVISIONES
Plan Juan Camilo García Arias (Lider)
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
g- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2
i- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1
k- Stakeholders | 1 | 0.3
p- Diagrama de Base de datos | 1 | 1
t- Creación proyecto | 2 | 2
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2
b- Planeación de Calidad | 2 | 1
w- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 2 | 1.5
q- Login | 2 | 2.5
h- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1
n- Mockups | 1 | 1
aa- Diagrama de Despliegue | 4 | 1
ff- Pruebas y Revisión Parte 3 | 4 | 2
bb- Revisión documentos Parte 3 | 4 | 1
| Horas Totales | 19.3
Plan James
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
c- Diagrama de casos de uso | 1 | 2
e- Especificación de casos de uso | 1 | 3
gg- Bitacoras | 2 | 3
b- Planeación de Calidad | 2 | 1
w- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 2 | 1.5
q- Login | 2 | 2.5
o- Revisión documentos Parte 2 | 1 | 1
y- Diagramas de análisis y de secuencia (Segunda iteración) | 4 | 1
z- Diagrama de Paquetes | 4 | 1
ee- Implementación caso de uso "Enviar correo con sugerencias" con Hilos | 4 | 3
s- Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 | 0.5
| Horas Totales | 19.5
Plan Jhair
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
d- Logo | 1 | 1
l- Plan de Iteraciones | 1 | 1
hh- Postmortem | 2 | 3
m- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 1 | 1
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2
b- Planeación de Calidad | 2 | 1
hh- Postmortem | 2 | 3
v- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 2 | 1.5
s- Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 | 0.5
gg- Frontend (Desarrollo) | 4 | 3
hh- Frontend (Conexion) | 4 | 2
| Horas Totales | 19
Plan Albert
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
f- Objetivos de negocio | 1 | 2
j- Historias de usuario | 1 | 2
p- Diagrama de Base de datos | 1 | 1
r- Despliegue Base de datos en Azure | 2 | 3
u- Conexion base de datos | 2 | 1
b- Planeación de Calidad | 2 | 1
v- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 2 | 1.5
x- Pruebas y Revisión Parte 2 | 2 | 1
cc- Implementación ORM (SQLalchemy) | 4 | 4
dd- Implementación caso de uso "Registrar signos vitales" | 4 | 3
| Horas Totales | 19.5

## Plan de Calida
Actividad | Tamaño estimado | Defectos insertados | Defectos eliminados
|  | (estimados) | (estimados)
Revisión documentos Parte 1 | 14 hojas | 5 | 3
Revisión documentos Parte 2 | 14 hojas | 7 | 5
Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 funcionalidad | 15 | 9
Pruebas y Revisión Parte 2 | 2 funcionalidad | 14 | 7
Revisión documentos Parte 3 | 14 hojas | 4 | 3
Pruebas y Revisión Parte 3 | 2 funcionalidad | 6 | 4
| Planeado |  |  |  | Real
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas | Valor Planeado | Valor Planeado Acumulado | Semana real | Horas reales | Valor Ganado | Valor Ganado Acumulado
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2 | 2.845% | 2.8% | 1 | 3 | 2.845% | 2.845%
b- Planeación de Calidad | 1 | 3 | 4.267% | 7.067% | 1 | 1 | 4.267% | 7.112%
c- Diagrama de casos de uso | 1 | 2 | 2.845% | 9.912% | 1 | 0.5 | 2.845% | 9.957%
d- Logo | 1 | 1 | 1.422% | 11.33% | 1 | 2 | 1.422% | 11.38%
e- Especificación de casos de uso | 1 | 3 | 4.267% | 15.6% | 1 | 1 | 4.267% | 15.65%
f- Objetivos de negocio | 1 | 2 | 2.845% | 18.45% | 1 | 1 | 2.845% | 18.49%
g- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2 | 2.845% | 21.29% | 1 | 1 | 2.845% | 21.34%
h- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1 | 1.422% | 22.71% | 1 | 0.5 | 1.422% | 22.76%
i- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1 | 1.422% | 24.14% | 1 | 1 | 1.422% | 24.18%
j- Historias de usuario | 1 | 2 | 2.845% | 26.98% | 1 | 0.3 | 2.845% | 27.03%
k- Stakeholders | 1 | 0.3 | 0.4267% | 27.41% | 1 | 0.5 | 0.4267% | 27.45%
l- Plan de Iteraciones | 2 | 1 | 1.422% | 28.83% | 2 | 2 | 1.422% | 28.88%
m- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 2 | 1 | 1.422% | 30.25% | 2 | 2 | 1.422% | 30.3%
n- Mockups | 2 | 2 | 2.845% | 33.1% | 2 | 1 | 2.845% | 33.14%
o- Revisión documentos Parte 2 | 2 | 1 | 1.422% | 34.52% | 2 | 2 | 1.422% | 34.57%
p- Diagrama de Base de datos | 2 | 2 | 2.845% | 37.37% | 2 | 2 | 2.845% | 37.41%
q- Login | 3 | 3 | 4.267% | 41.63% | 3 | 3 | 4.267% | 41.68%
r- Despliegue Base de datos en Azure | 3 | 3 | 4.267% | 45.9% | 3 | 0 | 4.267% | 45.95%
s- Pruebas y Revisión Parte 1 | 3 | 1 | 1.422% | 47.32% | 3 | 1 | 1.422% | 47.37%
t- Creación proyecto | 3 | 2 | 2.845% | 50.17% | 3 | 2 | 2.845% | 50.21%
u- Conexion base de datos | 3 | 1 | 1.422% | 51.59% | 3 | 0.5 | 1.422% | 51.64%
v- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 3 | 3 | 4.267% | 55.86% | 3 | 3 | 4.267% | 55.9%
w- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 3 | 3 | 4.267% | 60.13% | 3 | 3 | 4.267% | 60.17%
x- Pruebas y Revisión Parte 2 | 3 | 1 | 1.422% | 61.55% | 3 | 1 | 1.422% | 61.59%
y- Diagramas de análisis y de secuencia (Segunda iteración) | 4 | 1 | 1.422% | 62.97% | 4 | 2 | 1.422% | 63.02%
z- Diagrama de Paquetes | 4 | 1 | 1.422% | 64.39% | 4 | 1 | 1.422% | 64.44%
aa- Diagrama de Despliegue | 4 | 1 | 1.422% | 65.82% | 4 | 2 | 1.422% | 65.86%
bb- Revisión documentos Parte 3 | 4 | 2 | 2.845% | 68.66% | 4 | 1 | 2.845% | 68.71%
cc- Implementación ORM (SQLalchemy) | 4 | 4 | 5.69% | 74.35% | 4 | 4 | 5.69% | 74.4%
dd- Implementación caso de uso "Registrar signos vitales" | 4 | 3 | 4.267% | 78.62% | 4 | 3 | 4.267% | 78.66%
ee- Implementación caso de uso "Enviar correo con sugerencias" con Hilos | 4 | 3 | 4.267% | 82.89% | 4 | 3 | 4.267% | 82.93%
ff- Pruebas y Revisión Parte 3 | 4 | 1 | 1.422% | 84.31% | 4 | 1 | 1.422% | 84.35%
gg- Frontend (Desarrollo) | 4 | 3 | 4.267% | 88.58% | 4 | 3 | 4.267% | 88.62%
hh- Frontend (Conexion) | 4 | 2 | 2.845% | 91.42% | 4 | 2 | 2.845% | 91.47%
ii- Bitacoras | 4 | 3 | 4.267% | 95.69% | 4 | 3 | 4.267% | 95.73%
jj- Postmortem | 4 | 3 | 4.267% | 99.96% | 4 | 3 | 4.267% | 100%
Total |  | 70.3 | 100%