## Plan de trabajo
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas | Valor Planeado | Valor Planeado Acumulado
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2 | 3.431% | 3.4%
b- Diagrama de casos de uso | 1 | 2 | 3.431% | 6.831%
c- Logo | 1 | 1 | 1.715% | 8.546%
d- Especificación de casos de uso | 1 | 3 | 5.146% | 13.69%
e- Objetivos de negocio | 1 | 2 | 3.431% | 17.12%
f- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2 | 3.431% | 20.55%
g- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1 | 1.715% | 22.27%
h- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1 | 1.715% | 23.98%
i- Historias de usuario | 1 | 2 | 3.431% | 27.41%
j- Stakeholders | 1 | 0.3 | 0.5146% | 27.93%
k- Plan de Iteraciones | 2 | 1 | 1.715% | 29.64%
l- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 2 | 1 | 1.715% | 31.36%
m- Mockups | 2 | 2 | 3.431% | 34.79%
n- Revisión documentos Parte 2 | 2 | 1 | 1.715% | 36.5%
o- Diagrama de Base de datos | 2 | 2 | 3.431% | 39.94%
p- Login | 3 | 5 | 8.576% | 48.51%
q- Despliegue Base de datos en Azure | 3 | 3 | 5.146% | 53.66%
r- Pruebas y Revisión Parte 1 | 3 | 1 | 1.715% | 55.37%
s- Creación proyecto | 3 | 2 | 3.431% | 58.8%
t- Conexion base de datos | 3 | 1 | 1.715% | 60.52%
u- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 3 | 6 | 10.29% | 70.81%
x- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 3 | 6 | 10.29% | 81.1%
w- Pruebas y Revisión Parte 2 | 3 | 1 | 1.715% | 82.82%
x- Planeación de Calidad | 3 | 4 | 6.861% | 89.68%
y- Bitacoras | 3 | 3 | 5.146% | 94.82%
z- Postmortem | 3 | 3 | 5.146% | 99.97%
Total |  | 58.3 | 100%
DIVISIONES
Plan Juan Camilo García Arias (Lider)
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
f- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2
g- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1
i- Stakeholders | 1 | 0.3
l- Diagrama de Base de datos | 1 | 1
o- Creación proyecto | 2 | 2
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2
s- Planeación de Calidad | 2 | 1
r- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 2 | 3
m- Login | 2 | 2.5
g- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1
m- Mockups | 1 | 1
| Horas Totales | 16.8
Plan James
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
b | 1 | 2
d | 1 | 3
t- Bitacoras | 2 | 3
s- Planeación de Calidad | 2 | 1
r- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 2 | 3
m- Login | 2 | 2.5
m- Revisión documentos Parte 2 | 1 | 1
| Horas Totales | 15.5
Plan Jhair
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
c- Logo | 1 | 1
j- Plan de Iteraciones | 1 | 1
s- Postmortem | 2 | 3
k- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 1 | 1
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2
s- Planeación de Calidad | 2 | 1
u- Postmortem | 2 | 3
q- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 2 | 2
q- Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 | 1
| Horas Totales | 15
Plan Albert
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas
e- Objetivos de negocio | 1 | 2
h- Historias de usuario | 1 | 2
l- Diagrama de Base de datos | 1 | 1
n- Despliegue Base de datos en Azure | 2 | 3
p- Conexion base de datos | 2 | 1
s- Planeación de Calidad | 2 | 1
q- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 2 | 4
v- Pruebas y Revisión Parte 2 | 2 | 1
| Horas Totales | 15

## Plan de Calida
Actividad | Tamaño estimado | Defectos insertados | Defectos eliminados
|  | (estimados) | (estimados)
Revisión documentos Parte 1 | 14 hojas | 5 | 3
Revisión documentos Parte 2 | 14 hojas | 7 | 5
Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 funcionalidad | 15 | 9
Pruebas y Revisión Parte 2 | 2 funcionalidad | 14 | 7
| Planeado |  |  |  | Real
Tarea | Semana esperada | Horas Planeadas | Valor Planeado | Valor Planeado Acumulado | Semana real | Horas reales | Valor Ganado | Valor Ganado Acumulado
a- Planeación de Trabajo | 1 | 2 | 3.431% | 3.4% | 1 | 3 | 3.431% | 3.431%
b- Diagrama de casos de uso | 1 | 2 | 3.431% | 6.831% | 1 | 1 | 3.431% | 6.861%
c- Logo | 1 | 1 | 1.715% | 8.546% | 1 | 0.5 | 1.715% | 8.576%
d- Especificación de casos de uso | 1 | 3 | 5.146% | 13.69% | 1 | 2 | 5.146% | 13.72%
e- Objetivos de negocio | 1 | 2 | 3.431% | 17.12% | 1 | 1 | 3.431% | 17.15%
f- Requisitos funcionales y No funcionales | 1 | 2 | 3.431% | 20.55% | 1 | 1 | 3.431% | 20.58%
g- Revisión documentos Parte 1 | 1 | 1 | 1.715% | 22.27% | 1 | 1 | 1.715% | 22.3%
h- Describir de manera general lo que el lector va a encontrar | 1 | 1 | 1.715% | 23.98% | 1 | 0.5 | 1.715% | 24.01%
i- Historias de usuario | 1 | 2 | 3.431% | 27.41% | 1 | 1 | 3.431% | 27.44%
j- Stakeholders | 1 | 0.3 | 0.5146% | 27.93% | 1 | 0.3 | 0.5146% | 27.96%
k- Plan de Iteraciones | 1 | 1 | 1.715% | 29.64% | 1 | 0.5 | 1.715% | 29.67%
l- Diagramas de análisis y de secuencia (Primera iteración) | 1 | 1 | 1.715% | 31.36% | 1 | 2 | 1.715% | 31.39%
m- Mockups | 1 | 2 | 3.431% | 34.79% | 1 | 2 | 3.431% | 34.82%
n- Revisión documentos Parte 2 | 1 | 1 | 1.715% | 36.5% | 1 | 1 | 1.715% | 36.54%
o- Diagrama de Base de datos | 1 | 2 | 3.431% | 39.94% | 1 | 2 | 3.431% | 39.97%
p- Login | 2 | 5 | 8.576% | 48.51%
q- Despliegue Base de datos en Azure | 2 | 3 | 5.146% | 53.66%
r- Pruebas y Revisión Parte 1 | 2 | 1 | 1.715% | 55.37%
s- Creación proyecto | 2 | 2 | 3.431% | 58.8%
t- Conexion base de datos | 2 | 1 | 1.715% | 60.52%
u- Implementación caso de uso "Actualizar datos personales" | 2 | 6 | 10.29% | 70.81%
x- Implementación caso de uso "Consultar historia clínica" | 2 | 6 | 10.29% | 81.1%
w- Pruebas y Revisión Parte 2 | 2 | 1 | 1.715% | 82.82%
x- Planeación de Calidad | 2 | 4 | 6.861% | 89.68%
y- Bitacoras | 2 | 3 | 5.146% | 94.82%
z- Postmortem | 2 | 3 | 5.146% | 99.97%
Total |  | 58.3 | 100%